## Página1
STATUS BACKEND | STATUS FRONTEND | PERFIL | MÓDULO | DESCRIÇÃO | DATA DE ENTREGA | TEMPO DE BACK E FRONT | TEMPO ESTIMADO | DEV
TELAS PADRÕES
| CONCLUÍDO | Usuário | Apresentação | Splashscreen | 2021-08-09 | 0:45 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Apresentação | Oneboarding 1 | 2021-08-11 | 1:00 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Tela de login | 2021-08-12 | 3:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Tela de esqueci minha senha - email | 2021-08-13 | 2:30 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Tela de esqueci minha senha - código | 2021-08-13 | 3:30 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Tela de esqueci minha senha - digitar nova senha | 2021-08-16 | 2:30 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Tela de esqueci minha senha - senha redefinida com sucesso | 2021-08-16 | 2:00 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Cadastro | Tela termos de uso | 2021-08-17 | 2:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Cadastro - Bem Vindo | Tela tudo pronto - cadastro concluído com sucesso | 2021-08-17 | 2:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Cadastro - Bem Vindo | Modal de Bem-vindo ao My Meals | 2021-08-18 | 2:00 |  | Mateus
TELAS USUÁRIO
| CONCLUÍDO | Usuário | Cadastro | Tela de cadastro | 2021-08-20 | 0:45 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Home | Tela Home com as refeições | 2021-08-23 | 1:00 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Home | Modal de adcionar nova refeição | 2021-08-25 | 3:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Lista de Compas | Tela de lista de compras | 2021-08-26 | 2:30 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Lista de Compas | Modal para cadastrar nova lista de compras | 2021-08-27 | 3:30 |  | Mateus
|  |  | Lista de Compas | Tela de itens de uma lista de compras | 2021-08-30
| CONCLUÍDO | Usuário | Categoria | Modal pra cadastrar nova categoria | 2021-08-31 | 2:30 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Saúde corporal | Tela de Saude corporal | 2021-09-01 | 2:00 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Saúde corporal | Modal para inserir dados para quantidade de água | 2021-09-03 | 2:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Saúde corporal | Modal com os detalhes do resultado da quantidade de água por quilo corporal | 2021-09-03 | 2:00 |  | Gabriel
| CONCLUÍDO | Usuário | Configurações | Tela de configurações | 2021-09-06 | 2:00 |  | Mateus
| CONCLUÍDO | Usuário | Perfil | Tela com dados do usuário | 2021-09-07 | 3:00
FUNCIONALIDADES DE USUÁRIO
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Permitir o usuário fazer login por (facebook e google) | 2021-09-07
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Permitir o usuário fazer login | 2021-09-15 | 5:00 |  | Front: Mateus / Back: Cadu
|  | Usuário | Autenticação | Permitir o usuário fazer loggout | 2021-09-22
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Permitir o usuário fazer o cadastro | 2021-09-29 | 3:00 |  | Front: Mateus / Back: Cadu
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Autenticação | Permitir o usuário fazer a redefinição de senha | 2021-10-06 | 5:00 |  | Front: Mateus / Back: Cadu
|  | Usuário | Perfil | Permitir usuário editar seus perfil | 2021-11-03 | 5:00
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Refeição | Permitir usuário cadastrar uma refeição | 2021-11-11 | 3:00
CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | Usuário | Refeição | Permitir usuário editar uma refeição | 2021-11-19 | 4:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Compras | Permitir usuário cadastrar uma lista de compras | 2022-05-09 | 5:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Compras | Permitir usuário Excluir uma lista de compras | 2022-05-10 | 4:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Compras | Editar uma lista de compras | 2022-05-12 | 8:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Categorias | Permitir usuário cadastrar uma categoria | 2022-05-13 | 4:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Itens | Permitir usuário adicionar itens a lista de compras | 2022-05-16 | 4:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Itens | Permitir usuário remover itens a lista de compras | 2022-05-17 | 2:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Itens | Permitir usuário marcar como comprado itens a lista da compras | 2022-05-18 | 4:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Saude Corporal | Permitir usuário informar seus dados para o calculo de água | 2022-05-19 | 3:00
PENDENTE | PENDENTE | Sistema | Saude Corporal | Permitir sistema calcular a quantidade de água por quilo corporal | 2022-05-20 | 2:00
PENDENTE | PENDENTE | Usuário | Configurações | Permitir usuário configurar os horarios das refeições | 2022-05-23 | 8:00